ĐỀ XUẤT DỰ ÁN Nền Tảng Demo Sản Phẩm Nội Bộ Chuẩn Giao Diện Amazon Phiên bản: 1.0 ¦ Tháng 6/2025 ¦ Tài liệu nội bộ

# 1. TÓM TẮT DỰ ÁN

Công ty cần một nền tảng web nội bộ cho phép 3 bộ phận (Seller, Product Design, Media) phối hợp review và duyệt sản phẩm trước khi đưa lên Amazon chính thức. Hệ thống này hoạt động như một staging environment — môi trường kiểm tra thực tế với giao diện giống Amazon nhất có thể.

Mục tiêu cốt lõi Rút ngắn thời gian từ lúc sản phẩm hoàn thiện đến lúc live trên Amazon bằng cách tập trung quá trình review, phê duyệt và điều chỉnh vào một nền tảng thống nhất — thay vì trao đổi qua email/chat.

# 2. VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

## 2.1 Quy trình đang bị phân mảnh

Hiện tại 3 bộ phận làm việc rời rạc, không có điểm tập trung:

- Product Design hoàn thành ảnh/thông tin sản phẩm → gửi qua email hoặc drive

- Media tạo banner/ảnh quảng cáo → lưu trữ phân tán

- Seller nhận file, xem trên máy local → không thấy sản phẩm trông như thế nào khi lên Amazon thật

- Vòng chỉnh sửa kéo dài do thiếu môi trường preview chuẩn

## 2.2 Rủi ro khi lên Amazon

- Sản phẩm có thể không đạt chuẩn visual của Amazon sau khi upload

- Listing sai thông tin phải sửa thủ công trên Amazon Seller Central

- Mất thời gian và có thể bị phạt vi phạm policy

# 3. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

## 3.1 Tổng quan hệ thống

Xây dựng một web application nội bộ với giao diện 1:1 với Amazon.vn, cho phép:

| Bộ phận | Vai trò trên hệ thống | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| Product Design | Người tạo nội dung | Upload ảnh, mô tả, thông số sản phẩm — xem preview giống Amazon |
| Media | Người tạo tài sản truyền thông | Upload banner, ảnh quảng cáo, A+ content — quản lý thư viện media |
| Seller | Người phê duyệt cuối | Review sản phẩm trong context Amazon, duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa trước khi push lên Amazon thật |

## 3.2 Luồng hoạt động (Workflow)

| ① Product Design Upload sản phẩm + ảnh | → | ② Media Upload banner & A+ content | → | ③ Preview Xem giống Amazon thật | → | ④ Seller Duyệt hoặc reject | ⑤ Export Đẩy lên Amazon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.3 Tính năng theo từng bộ phận

### Product Design

- Upload ảnh sản phẩm (main image, gallery, lifestyle shots)

- Nhập thông tin: tên, mô tả, bullet points, giá, ASIN mock

- Preview trang sản phẩm giống Amazon product detail page

- Gửi để Media bổ sung banner trước khi submit duyệt

### Media

- Upload và quản lý thư viện banner, A+ content images

- Gắn banner vào sản phẩm cụ thể

- Preview banner trong context trang Amazon (hero, carousel)

- Kiểm soát version: draft / ready / approved

### Seller (người duyệt cuối)

- Dashboard tổng quan: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối

- Review sản phẩm trong giao diện Amazon — thấy đúng như khách hàng sẽ thấy

- Approve / Request changes với ghi chú cụ thể

- Danh sách sản phẩm đã approved sẵn sàng push lên Amazon

# 4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## 4.1 Phase 1: Demo nội bộ (1 tuần)

| Ngày | Mục tiêu | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1-2 | Giao diện cốt lõi + Auth | Login, dashboard 3 role, product listing giống Amazon |
| Ngày 3-4 | Luồng Design + Media | Upload sản phẩm, ảnh, banner — preview real-time |
| Ngày 5-6 | Luồng Seller + Duyệt | Review workflow, approve/reject, dashboard quản lý |
| Ngày 7 | Polish + Demo | Dữ liệu mẫu thật, demo cho stakeholders |

## 4.2 Phase 2: Production deploy (tuần 2-3)

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần 2 | Tích hợp storage thật (S3/Cloudinary), auth với tài khoản công ty, cấu hình server |
| Tuần 3 | UAT với 3 bộ phận thật, fix bug, training user, go-live nội bộ |

# 5. DỰ TOÁN CHI PHÍ

## 5.1 Chi phí vận hành hàng tháng (sau deploy)

| Hạng mục | Dịch vụ đề xuất | Chi phí/tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Server (Backend + Frontend) | Railway hoặc Render | ~0 - 500k VNĐ | Free tier đủ cho nội bộ <50 user |
| Database (PostgreSQL) | Railway / Supabase | ~0 VNĐ | Free tier 500MB đủ dùng |
| File Storage (ảnh, banner) | Cloudinary | ~0 VNĐ | Free 25GB, 25k transformations/tháng |
| Domain (nếu cần) | Namecheap / GoDaddy | ~100k VNĐ | Tùy chọn, không bắt buộc phase 1 |
| SSL Certificate | Let's Encrypt | 0 VNĐ | Miễn phí hoàn toàn |
| Tổng ước tính |  | 0 - 600k VNĐ/tháng | Gần như miễn phí cho internal tool |

Chi phí nhân sự Dự án thực hiện bởi 1 developer nội bộ (Java Fullstack). Không cần thuê ngoài, không cần mua license phần mềm đặc biệt. Toàn bộ tech stack là open source.

# 6. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN

| Phương án | Thời gian | Chi phí | Phù hợp? |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ Tự xây (đề xuất này) | 1 tuần demo, 3 tuần production | Gần 0₫/tháng | Tối ưu nhất |
| ❌ Thuê outsource | 4-8 tuần, phụ thuộc vendor | 20-80 triệu upfront | Tốn kém, chậm |
| ❌ Dùng SaaS (Shopify, WooCommerce) | 1-2 tuần setup | 3-15 triệu/năm | Không customize được theo luồng công ty |
| ❌ Dùng trực tiếp Amazon Seller Central | Ngay lập tức | % commission | Không có staging, sản phẩm xấu sẽ live ngay |

# 7. PHẠM VI DỰ ÁN (KHÔNG BAO GỒM)

Để tối ưu thời gian, các tính năng sau sẽ KHÔNG có trong phiên bản demo:

- Hệ thống thanh toán — đây là platform nội bộ, không bán cho khách hàng

- App mobile — web responsive là đủ cho nội bộ

- Recommendation engine (AI gợi ý sản phẩm)

- Review/rating từ khách hàng thật

- Tích hợp trực tiếp với Amazon API để tự động push — có thể bổ sung phase sau

Lưu ý về Amazon API Amazon Product Advertising API (PA-API v5) chỉ cho phép đọc dữ liệu sản phẩm đã có trên Amazon, không cho phép tạo listing qua API thông thường. Để push sản phẩm lên Amazon cần dùng Amazon Selling Partner API (SP-API) — sẽ được tích hợp ở phase 2 nếu công ty cần tự động hóa bước này.

# 8. QUẢN LÝ RỦI RO

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Developer bị overload (solo) | Trung bình | Scope đã được giới hạn tối đa. Mock data thay API thật ở phase 1 |
| Giao diện không giống Amazon đủ | Thấp | Sử dụng màu sắc, font, layout đúng chuẩn Amazon Design System |
| Server chậm / downtime | Thấp | Phase 1 chạy local hoặc free tier — nội bộ chấp nhận được |
| Yêu cầu thay đổi giữa chừng | Trung bình | Demo cuối tuần 1 để xác nhận hướng trước khi code phase 2 |

# 9. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Đây là giải pháp tối ưu về mọi mặt cho bài toán của công ty:

- Demo trong 1 tuần với giao diện đã hoạt động đầy đủ cho 3 bộ phận

- Chi phí vận hành gần như bằng 0 trong giai đoạn đầu

- Sử dụng nguồn lực developer nội bộ sẵn có, không phụ thuộc bên ngoài

- Kiến trúc cho phép thêm tính năng (Amazon SP-API, báo cáo, multi-user) ở phase sau

Đề nghị phê duyệt để bắt đầu triển khai ngay trong tuần tới.

── Tài liệu nội bộ • Bảo mật • Không phân phát ra ngoài ──